# 2025客户里程碑通知草稿

# 口径与发送边界

历史规划基准2024-11-18 10:00 Asia/Shanghai。所有客户/员工代码与委托为原创训练情境；以下是待审核通知草稿，未发送。

国家2025节假日采用S02/S03；公司1月26日停服为本地维护，不改变其国家调休上班日性质。2月8日、4月27日、9月28日、10月11日按国家安排上班，仍需核本公司与个人可用性。

# 逐项目草稿

| 项目 | 请求→候选会面 | 草稿状态/下一步 |
| --- | --- | --- |
| P01 | 2025-01-27 → 2025-01-27 | 固定会面：内部候选；内部候选准备2025-01-23、复核2025-01-24；未经复核不对外确认。 |
| P02 | 2025-02-05 → 2025-02-05 | 固定会面：内部候选；内部候选准备2025-01-24、复核2025-01-27；未经复核不对外确认。 |
| P03 | 2025-02-05 → 2025-02-05 | 固定会面：内部候选；内部候选准备2025-01-23、复核2025-01-24；未经复核不对外确认。 |
| P04 | 2025-01-28 → 未确定 | 日期阻塞；未安排工序；运营负责人补条件/与客户核实，不能假装已完成。 |
| P05 | 2025-02-08 → 2025-02-08 | 灵活会面：待客户确认；候选日期须客户确认，未实际变更预约。 |
| P06 | 2025-05-06 → 2025-05-06 | 固定会面：内部候选；内部候选准备2025-04-29、复核2025-04-30；未经复核不对外确认。 |
| P07 | 2025-05-06 → 2025-05-06 | 固定会面：内部候选；内部候选准备2025-04-28、复核2025-04-29；未经复核不对外确认。 |
| P08 | 2025-05-06 → 2025-05-06 | 灵活会面：待客户确认；候选日期须客户确认，未实际变更预约。 |
| P09 | 2025-05-02 → 2025-05-06 | 灵活会面：待客户确认；候选日期须客户确认，未实际变更预约。 |
| P10 | 2025-06-02 → 未确定 | 日期阻塞；未安排工序；运营负责人补条件/与客户核实，不能假装已完成。 |
| P11 | 2025-06-03 → 2025-06-03 | 固定会面：内部候选；内部候选准备2025-05-29、复核2025-05-30；未经复核不对外确认。 |
| P12 | 2025-06-01 → 2025-06-03 | 灵活会面：待客户确认；候选日期须客户确认，未实际变更预约。 |
| P13 | 2025-10-09 → 2025-10-09 | 固定会面：内部候选；内部候选准备2025-09-29、复核2025-09-30；未经复核不对外确认。 |
| P14 | 2025-10-09 → 2025-10-09 | 固定会面：内部候选；内部候选准备2025-09-29、复核2025-09-30；未经复核不对外确认。 |
| P15 | 2025-10-09 → 2025-10-09 | 固定会面：内部候选；内部候选准备2025-09-28、复核2025-09-29；未经复核不对外确认。 |
| P16 | 2025-10-11 → 2025-10-11 | 固定会面：内部候选；内部候选准备2025-10-09、复核2025-10-10；未经复核不对外确认。 |
| P17 | 2025-10-12 → 2025-10-13 | 灵活会面：待客户确认；候选日期须客户确认，未实际变更预约。 |
| P18 | 2025-10-08 → 未确定 | 日期阻塞；未安排工序；运营负责人补条件/与客户核实，不能假装已完成。 |
| P19 | 2025-04-07 → 2025-04-07 | 固定会面：内部候选；内部候选准备2025-04-02、复核2025-04-03；未经复核不对外确认。 |
| P20 | 2025-01-01 → 2025-01-02 | 前置容量不足；未安排工序；运营负责人补条件/与客户核实，不能假装已完成。 |
| P21 | 2025-12-31 → 2025-12-31 | 固定会面：内部候选；内部候选准备2025-12-29、复核2025-12-30；未经复核不对外确认。 |
| P22 | 2026-01-04 → 未确定 | 超出2025范围；未安排工序；运营负责人补条件/与客户核实，不能假装已完成。 |