## 批次分流
ID | 下一站建议 | 全部关键阻塞与边界 | 执行负责角色 | 关闭证据及依赖 | 依据
A01 | 进入内部源件处置批准 | 给定扫描/QC/独立验证及适用依据核对合格，无hold；内部批准尚未完成。数字化永久记录不得删除。 | 档案负责人→机构授权批准者 | 复核当前版本证据和保留限制→批准记录→受控执行及凭证；全部后续待办。项目文档继续保留。 | PERM PDF17 §1236.56(d)-(h)；演练内部契约
A02 | 补独立验证 | 同一QC人员自签不满足永久记录独立验证；不能把合同验收当独立验证。 | 独立于QC的验证员 | 另行独立验证，记录人员独立性及完整验证结果→档案负责人复核→内部批准；未完成。 | PERM PDF17 §1236.56(b)-(c)
A03 | 法律保留并补验证 | 诉讼hold有效；拟6月12日验证在6月10日截点后且仅计划。两项阻塞均保留。 | 法务及独立验证员 | 法务正式释放或澄清保留限制，独立验证实际结果，分别闭环后再查适用依据/内部批准；不预写释放日。 | PERM PDF8 §1236.40(g)；PDF17 §1236.56(b),(e)；给定时间
A04 | 返工、复查并验证 | 现有250页只扫248页，2页应补扫；关联元数据缺失、验证证据不充分、处置依据尚未核对。不得仅将现有未扫页标作遗失结案。 | 扫描/QC人员→独立验证员→档案负责人 | 补扫两页并登记范围，补关联元数据，QC整改、独立验证完整性与元数据，核对适用处置依据后才可进入批准。 | PERM PDF10 §1236.42(a)-(b)；PDF17 §1236.56(c),(f)-(g)
A05 | 摄影印相专门返工 | 黑白摄影印相300ppi灰度不能按普通文字标准放行；须采用摄影印相参数、彩色模式，最低400ppi且可能需更高；不只改文件头。 | 扫描/QC人员→独立验证员 | 实际重新捕获及适用参数测试，确认全部信息/可读性、元数据和独立验证结果，再走后续控制；ppi单值不证明全参数合格。 | PERM PDF14 §1236.50(e)(1)-(4)；PDF11 §1236.46(a)
A06 | 保留并升级介质指导 | 缩微胶片属于透射介质，不在本永久记录反射式标准覆盖内；缺专项指导及该介质处置依据。 | 档案负责人→NARA记录政策标准咨询渠道 | 先取得适用介质指导并设计验证/处置路径；咨询为未来行动，不声称已联系或获许可。 | PERM PDF8 §1236.40(c)-(d)
A07 | 混合介质关联及验证补证 | 150页及12音频不能合并成162页；纸张局部合格不足以证明整卷完整，音频/案卷关联元数据缺失且未全卷验证。 | 档案元数据人员→独立验证员 | 保留原生数字音频并识别关系，补跨介质关联、管理和适用依据核对，再完成全卷适用验证；不把音频转截图或直接删除。 | PERM PDF10 §1236.42(b),(f)；PDF14-15 §1236.52；PDF17 §1236.56(c)(5)
A08 | 临时记录单独待核 | 2024更新仅未来附条件生效，不能用作6月10日已生效授权。缺旧规则、具体适用保留表、法务限制核查及充分验证资料；本题不下旧规则最终资格结论。 | 临时记录政策负责人及法务 | 核对历史适用规则与实际保留表/条目和保留限制；新配置另待7月1日意见期和8月28日附条件生效核查。不要据新公告直接销毁。 | TEMP PDF1 DATES，PDF2-3 §1236.36；题目范围

## 草案审阅
ID | 建议 | 依据及替代措辞
D01 | 修订 | QC与独立验证分开；验证后还查保留限制、适用处置依据和内部批准。PERM PDF17 §1236.56(b),(e)-(g)；内部批准来自演练契约。
D02 | 保留并限定 | 只建议进入内部源件批准流程；不等于已批准或已销毁。验证后数字化版本仍为永久记录，按批准处置依据移交。PERM PDF17 §1236.56(d),(h)。
D03 | 修订 | 6月12日为未来计划，截点无验证结果；hold不得因扫描/验证自动解除。PERM PDF8 §1236.40(g)，PDF17 §1236.56(e)及批次给定。
D04 | 修订 | 摄影印相含黑白须彩色模式、至少400ppi并满足全部适用参数；缩微片透射介质超出此标准；音频属动态/混合介质应保留与关联。不改文件头冒充重扫。PERM PDF8、11、14及17。
D05 | 修订 | 2024-05-30发布；7月1日为不利意见截止；8月28日在无不利意见时生效，有不利意见将及时撤回。本截点不能当现行，未来须查撤回/生效证据。TEMP PDF1 DATES。
D06 | 修订 | 永久记录此子部分不强制OCR；SHA-256可选，也允许文件完整性监控或比较审计，不能说仅此算法。PERM PDF8 §1236.40(e)，PDF11 §1236.42(e)(1)-(2)。
D07 | 修订 | 每五年复核十年及以上保留表，按NARA批准日计；首轮不晚于2028-06-05，不是十年自动失效或2024全换。PERM PDF1说明与PDF7 §1225.22(a)。
D08 | 修订 | ERA上传不等于NARA接收和法律保管权转移；项目文档需留到相应条件满足，之后仍依适用保留表处置。数字化永久记录不能随文档一起删除。PERM PDF11 §1236.44，PDF17 §1236.56(d),(h)-(i)。

## 保留表复核
ID | 批准日 | 2024-06-10是否满十年 | 2028-06-05是否满十年 | 处理及边界
S01 | 2014-06-10 | 是，恰满十年 | 是 | 纳入十年及以上复核范围；首轮2028-06-05前完成。可提前安排，不称已失效。
S02 | 2014-06-11 | 否，尚差一天 | 是 | 不可写截点已满十年；首轮到期时已满，纳入首轮计划。
S03 | 2018-06-05 | 否 | 是，届时恰十年 | 纳入2028-06-05首轮覆盖；不能只纳入2024当下已满十年的S01。
S04 | 2020-06-05 | 否 | 否，届时八年 | 此年龄触发不强制纳入首轮；允许主动更频繁复核，仍有其他触发须另核。

## 文档及版本
对象 | 决定或版本状态 | 依据与关闭证据
DOC-A01 | 继续保留项目文档 | 只上传ERA不足，未获接收及法律保管权转移；PERM PDF11 §1236.44，PDF17 §1236.56(i)。不得删除。
DOC-X | 进入文档适用处置表核对 | 给定接收/法律保管权转移满足，但文档处置依据及期限未核对。不得自动删除，更不证明A01已移交。PERM PDF11 §1236.44。
PERM2023 | 2023-05-04发布，2023-06-05生效；截点已生效 | PERM PDF1 DATES；只按所附历史文本审阅，不宣称覆盖2026现行所有条款。
TEMP2024 | 2024-05-30发布，2024-07-01不利意见截止；2024-08-28附条件生效 | TEMP PDF1 DATES：若有不利意见将及时撤回。截点2024-06-10不得当已生效，也不预测一定生效。未来核查事件而非仅定时自动上线。
未来临时配置 | 在适用版本确认后才启用对应处置分支 | TEMP PDF2-3 §1236.36：适用保留表/GRS、质量验证、法律限制及数字记录剩余保留期；不是所有数字副本立即删除，不提前执行本未来规则。
时间与事实 | 2024-06-10 17:00纽约历史分析；拟2024-06-11 10:00交接 | 公开原件2026实际捕获；内部记录全部原创演练。未进行真实影像检验、批准、联系或销毁。

## 流程依赖
阶段 | 负责角色 | 进入条件 | 退出证据与下一站 | 状态
范围/介质/版本分流 | 档案负责人 | 盘点记录类型、范围和当前版本 | 明确永久/临时与特殊介质；超范围升级指导，不误套纸张；范围和关联清单→扫描及管理路径 | 逐批待复核
扫描与QC整改 | 扫描和QC人员 | 范围及适用参数明确，源件受控 | 实际捕获、缺页处置、参数测试和元数据QC结果→独立验证；不得自签替代 | 按A02-A07返修
独立验证 | 独立于QC的验证员 | 完整QC整改材料及全部范围可核验 | 人员独立性、完整性、元数据、参数、可读性和混合关联验证记录→后续处置控制 | A01给定合格；其余待办
法律保留及处置依据 | 法务、档案负责人 | 有效版本证据，验证结果可审 | 法务保留限制意见及适用数字化后源件处置依据，未解除hold保持保留；其他分支不得越过 | A03保留；缺项待核
机构批准及受控执行 | 机构授权批准者→执行人员 | 验证、限制和处置依据全部闭环 | 批准记录后才可执行源件处置并留凭证；本演练不执行，无签字不得写完成 | A01仅可进入批准
永久数字记录与文档管理 | 档案负责人 | 数字化结果及项目文档受控 | 永久数字记录按适用依据移交；项目文档留至NARA接收及法律保管权转移，之后依文档保留表处理 | 持续管理
临时记录未来配置 | 政策负责人、法务 | 历史规则核对，新规则实际生效状态核实 | 核对不利意见/撤回及适用保留表、验证、法律限制、数字记录剩余期限后批准配置；不自动到日放行 | 未启用