## 取数台账
ID | 机构与模式 | 原施工估算USD | 修订总额或重设计特征USD | 原设计USD | 本次设计USD | 其他USD | 总报价USD | 采用版本与边界
P01 | Army/新设计 | 2000000 | 0 | 0 | 190000 | 40000 | 230000 | 输入P01；设计价含全部设计成本及利润，其他服务按给定分类排除本项上限。
P02 | Navy/新增工作 | 3000000 | 4000000 | 180000 | 240000 | 40000 | 460000 | 4000000是修订总额，不再叠原3000000；设计要180000+240000。
P03 | Air Force/重设计 | 5000000 | 1000000 | 350000 | 260000 | 60000 | 670000 | 原5000000+重设计特征1000000，原350000+重设计260000；不要仅检本次。
P04 | DLA/新设计 | 1000000 | 0 | 0 | 80000 | 10000 | 90000 | 仅描述性取数，不授权DLA套本规则10%；其他适用法缺失。
P05 | NASA/新设计 | 2000000 | 0 | 0 | 160000 | 20000 | 180000 | 民事机构不适用本规则；不能据此推定其应为6%或10%。
P06 | Army/补足请求 | 2000000 | 0 | 120000 | 80000 | 30000 | 230000 | 提议设计总200000，原签设计120000仍有效；80000仅请求，不是已批准应收。
P07 | Navy/未分项 | 1500000 | 0 | 0 | 未知 | 未知 | 170000 | 总价170000不等于设计价；需对方分项和支持文件，不自行估拆。
P08 | Air Force/新设计 | 4000000 | 0 | 0 | 410000 | 10000 | 420000 | 09:40报价V2取代V1；10:10 V3截点后排除，09:20估算4200000未批，批准基准仍4000000。
P09 | Air Force/重设计 | 2000000 | 500000 | 150000 | 100000 | 30000 | 280000 | 重设计合并分子和分母；准确等号可过，不用舍入先做阈值判定。

## 费用复算
ID | 分母USD | 设计合计USD | 其他USD | 本项上限USD | 设计比率 | 超限USD | 测试结论
P01 | [6 empty] | 9.50%；设计未超，余量10000。总价230000/2000000=11.50%不是本项设计上限测试。
P02 | [6 empty] | 10.50%；超20000，先改设计价或取得合法已批准基准后重算，不仅算新增价。
P03 | [6 empty] | 10.166666...%；超10000；显示10.17%不是先舍入再决定。
P04 |  |  |  | 本规则不适用 |  | 不判定 | 描述性8%；DLA非三军事部门，不可据本规则批准10%上限或付款。
P05 |  |  |  | 本规则不适用 |  | 不判定 | 描述性8%；NASA为民事机构，需另核其规则，不推断6%或10%。
P06 | [6 empty] | 提议200000恰为10%，未超本项法定上限；原签设计120000不自动上调，80000不可直接开票。
P07 |  | 未知 | 未知 |  | 待分项 | 待分项 | 设计上限150000；若可证设计≤150000则本项不过限，否则超；总170000不能单独决定。
P08 | [6 empty] | 10.25%；截点前V2超10000。未批4200000和未来V3不能用来过关。
P09 | [6 empty] | 10.00%恰等于上限，超限0；可继续谈判/签署流程，不等于已验收或应付款。

## 规范与版本
项目 | 结论 | 依据与边界
时点 | 2024-09-06 10:00 America/New_York；规则2024-06-27公布、2024-08-26生效。 | RULE PDF1；不把公布日当生效，不判断生效前追溯或2026现行法。
主体与对象 | 仅Army/Navy/Air Force特定设计服务的完整contract price(or fee)，不是所有DoD或政府，也不是只限制利润。 | RULE PDF1范围说明、PDF3 236.606-70(a)、(c)。
修改计算 | 新增工作用修订总施工估算；重设计用原估算+重设计特征估算，设计价均汇总原+新增/重设计。 | RULE PDF3 (b)(1)、(b)(2)(i)-(iii)；其他服务排除本项，不等于免审。
上限非定价 | 10%是上限，不是承诺费率或自动补款；报价需成本说明并协商，原合同调价依给定双方书面修改。 | RULE PDF2；内部合同既定条件与签署/验收约定是演练事实，不称联邦法。
P08选版 | 已收到09:40 V2采用；10:10 V3在截点后排除；4200000预算草案未批，批准估算仍4000000。 | 输入报价事件；版本日期、取得时刻与批准状态分别判断。
数值材料边界 | 本题项目数据原创模拟，不是真实政府采购下载；PDF经济影响3.25%/5.42%及例子不是本项目费率。 | 经济影响段数字不一致不用于项目复算；未核未附FAR全套或其他机构规则。

## 合同处置
ID | 当前处理 | 责任与动作 | 关闭材料与依据
P01 | 费用测试可过，继续议价，不按10%顶格承诺。 | 商务核设计与其他分类及成本说明，双方授权人协商。 | 双方书面价款/范围后再按验收材料核票；RULE PDF3(a)(c)、合同既定条件。
P02 | 超20000，当前报价不得按合规价签。 | 商务请对方改设计总价至≤400000或提供真实批准变更后重算。 | 修订范围、批准总估算、设计价分项及重新测试；RULE PDF3(b)(1)。
P03 | 超10000，不能只让本次260000单独过关。 | 商务核重设计特征估算与原价，重新议价。 | 合并设计≤600000及分母6000000证据、双方书面修改；PDF3(b)(2)。
P04 | 本规则不适用；不下DLA法定上限结论。 | 法务请求适用规则/合同条款，商务暂不依10%承诺。 | 适用机构规则与合同文本后另审；其他项目可继续，不套回6%。
P05 | 本规则不适用；NASA另核。 | 法务索取民事机构适用条款，保留描述性8%。 | 适用规则、采购范围和合同文本，不用本规则批准付款。
P06 | 法定上限测试不超但80000非既定应收，暂停补差开票。 | 商务告知原设计120000/其他30000保留；新价须双方授权人书面同意。 | 双方修改与对应验收才进核票；当前均缺。不得擅填已签/已验收/已付。
P07 | 待分项，不能硬判全过或全超。 | 商务向报价方索170000设计/其他拆分与分类支持。 | 设计部分≤150000的可核证据或修价；有材料再测，不由财务估拆。
P08 | V2超10000，未批草案/未来V3不能关闭。 | 商务保留报价事件，要求截点后新资料进入下一轮并重新冻结时点。 | 真实批准估算或合规新报价及重算；不回填10:00包，也不把报价当已签。
P09 | 恰10%，费用测试通过，继续协商和书面修改。 | 商务备齐重设计分子/分母，双方授权人签，指定人验收。 | 设计250000/分母2500000；本项通过不替代合同和验收程序。

## 条款审阅
条号 | 问题与保留 | 修订方向
S1 | 10%数字有范围；不可统一所有机构或作费率。 | 限定三军事部门、特定设计服务；范围外另核，不推定6%或10%。
S2 | 应保留其他服务不受本项10%限制的意思；利润限定错误，其他费用仍需合同审核。 | 全设计价含成本/间接费/利润；有依据的其他服务分项；不以移项规避。
S3 | 新增与重设计的分母、原设计价均错误。 | 新增按修订总额，重设计加原估算与重设计特征估算；合并设计价复核。
S4 | 公布/生效和上限/应付款混同；原合同不自动补差。 | 2024-08-26生效仅作为规则时点；调价经双方书面同意，不直接变原价。
S5 | 法务/项目经理越过授权及验收；不能邮件代全部凭证。 | 双方授权人签范围/价格，指定验收人验收，财务凭材料核票，缺则留待补证。
S6 | 最新标记不能越过截点和批准条件，缺分项不能猜。 | 记录收到时刻与批准状态；后到资料另轮复核，未分项先向报价方补证。